РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2013 г.                                                    № 212                                                             с. Куйбышево

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение             эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания

населения Куйбышевского района (2013-2018 годы)»

(в ред. Постановлений Администрации Куйбышевского района

от 27.08.2014 № 480, от 25.05.2015 № 232)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») «Повышение             эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Куйбышевского района (2013-2018 годы)» согласно приложению.

2. Заведующему отделом социальной защиты населения  Администрации Куйбышевского района (Ищенко Т.В.) и директору муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (Кравченко Н.И.) обеспечить выполнение настоящего постановления.

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономическим и социальным вопросам Смаглюкову  Г.А.

Глава Куйбышевского района 			                                                        А.С. Криворотов

Приложение

к постановлению Администрации

Куйбышевского района

от 26.04.2013 № 212

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

Куйбышевского района (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

- Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Куйбышевского района (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей – инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников муниципального бюджетного учреждении Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Куйбышевского района, обусловлены следующими обстоятельствами:

  - Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Население Куйбышевского района, как и население Ростовской области, и в целом по России, переживает устойчивый период демографического старения. Удельный вес населения района  в возрасте моложе трудоспособного составил 16,6 процента (по области 14,9 процента) численности всего населения, доля лиц пенсионного возраста составила по району 24,7 процента, (по области 23,8 процента). Численность лиц старше трудоспособного возраста по району превышает число детей и подростков до 16 лет на 1170 человек, или на 48,7 процента. Удельный вес населения района в трудоспособном возрасте  58,8 процента (по области 61,9). Показатель демографической нагрузки (отношение численности населения нетрудоспособного возраста к населению в трудоспособном возрасте)  составляет 702 человека на 1000 лиц трудоспособного возраста.

В 2012 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» было оказано  350 312  услуг 3324 гражданам, в том числе 738 граждан пожилого возраста и инвалидов получили  социальные услуги на дому.

При этом, на 95,5% удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому.

Постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 278 «Об утверждении областного перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам» определен гарантированный государством перечень социальных услуг. Кроме того,  постановлением Администрации Куйбышевского района утвержден перечень дополнительных социальных услуг.

В 2010-2011 годах проведена оптимизация муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»: с 2010 года в отделениях социального обслуживания на дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20 процентов) и заведующих отделениями (на 100 процентов), с 2011 года упразднены отделения срочной социальной помощи.

С целью решения неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан отдаленных поселений, в муниципальном учреждении социального обслуживания организована мобильная бригада, главной задачей которой является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей.

На 31.12.2012 г.  штатная  численность в МБУ ЦСО составила 197,5 штатных единиц.

Оптимизация штатной численности повлекла за собой увеличение нагрузки на других специалистов учреждения, в частности медицинского персонала, социальных работников, заведующих отделениями.

Дальнейшее сокращение штатной численности работников учреждения социального обслуживания, а так же увеличение нагрузки на обслуживающий персонал без соответствующих альтернативных мероприятий приведет к снижению качества предоставляемых социальных услуг населению района, нуждающемуся в социальной защите и поддержке.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в муниципальном бюджетном учреждении Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания. Так, на базе муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» организовано обучение пожилых людей компьютерной грамотности.

2.2.	В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

В 2012 году средняя заработная плата работников в учреждении социального обслуживания населения оставалась одной из самой низкой среди учреждений бюджетной сферы Куйбышевского района - 10 477,5 рублей (в учреждении здравоохранения – 11 770,0  рублей, в учреждениях образования – 12 523,4 рублей, в учреждениях культуры – 9 026,6 рублей).

Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» составляла – 8 749,4 рублей, среднего медицинского персонала  – 11 717,8 рублей.

За 2013 года средняя заработная плата работников в МБУ ЦСО составила   11 920,54 рубля. Средняя заработная плата социальных работников составляла  10 350,93 рублей.

На конец 2013 года среднесписочная численность социальных работников МБУ ЦСО составляла 107 человек.

2.3.	Материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» включает 3
здания социального и хозяйственного назначения.

Вместе с тем, большинство зданий учреждения социального обслуживания являются приспособленными, построенными или переданными учреждению до введения в действие санитарных норм и правил, определяющих требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию учреждений социального обслуживания, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы, что влечет за собой проблему соответствия ряда зданий и помещений социального назначения действующим санитарным нормам и правилам.

2.4. В Куйбышевского районе  недостаточно развит рынок социальных услуг, отсутствуют негосударственные учреждения, оказывающие социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам.  Учреждение социального обслуживания, оказывающее социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, находится в муниципальной собственности.

3. Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- повышение в 2017 году средней заработной платы социальных работников, среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области;

- проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

- укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения;

- развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

- введение эффективного контракта в учреждении социального обслуживания населения с руководителем учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения социального обслуживания и эффективностью деятельности руководителя;

- оптимизация структуры и штатной численности учреждения путем внедрения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

- повышение информированности населения о системе социального обслуживания;

- доведение уровня удовлетворенности граждан качеством социальных услуг до 95 %;

- активизация общественности и ее непосредственное участие в осуществлении контроля за предоставлением социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников учреждения,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области.

4.4.  Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрепления материально-технической базы учреждения;

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, в том числе: | % | 97,0 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,3 | 100,0 |
| в учреждении социального обслуживания, оказывающих услуги на дому | % | 97,0 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждении социального обслуживания всех форм собственности | % | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей | % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников бюджетной сферы к средней заработной плате в Ростовской области | % | 49,2 | 58,0 | 58,0 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия |  | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | рассмотрение на планерных совещаниях вопросов повышения качества социального обслуживания в учреждении, организация контроля, эффективности оказанных социальных услуг в 2013-2018 годах |  | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации структуры сети и штатной численности в муниципальном бюджетном учреждении Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | подготовка аналитической записки в Администрацию Куйбышевского района и Минтруд области с предложениями с целью включения в план мероприятий по оптимизации структуры и штатной численности муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |  | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |

| № п/п | Мероприятия |  | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению вскрытых недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения и др | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Куйбышевского района и Минтруд области; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью структурных подразделений учреждения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества |  | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Куйбышевского района и Минтруд области; улучшение кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения |  | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 1.5. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг, проведенный на основе рекомендаций | повышение эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг; аналитическая записка в Минтруд области |  | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| - Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное приведение нормативно-правовой документации учреждения в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации Куйбышевского района и рекомендациями Минтруда области |  | формирование новой нормативно-правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района; реализация мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг, | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.3. | Изучение проекта областного закона «О социальном обслуживании населения в Ростовской области» |  | рассмотрение на планерных совещаниях, семинарах | 3 квартал 2014г. | МБУ ЦСО |
| 2.4. | Изучение областного закона об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг в Ростовской области бесплатно |  | рассмотрение на планерных совещаниях, семинарах | в течение одного месяца после официального опубликования областного закона | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.5. | Подготовка проекта перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда области |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | в течение одного месяца после официального опубликования постановления Правительства Ростовской области | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.6. | Реализация переданных полномочий органам местного самоуправления отдельных полномочий в сфере социального обслуживания |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 4 квартал 2014г. | Администрация Куйбышевского района; ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО |
| 2.7. | Определение уполномоченного органа муниципального образования Куйбышевского района, в том числе на признание граждан нуждающихся в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 3 квартал 2014г. | Администрация Куйбышевского района; ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО |
| 2.8. | Разработка регламента межведомственного взаимодействия органов муниципального образования Куйбышевского района в связи с реализацией переданных полномочий в сфере социального обслуживания |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | в течение одного месяца после принятия аналогичного регламента на уровне области | Администрация Куйбышевского района, ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.9. | Применение нормативов штатной численности МБУ ЦСО |  | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.10. | Применение нормативов обеспечения мягким инвентарем МБУ ЦСО |  | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | МБУ ЦСО |
| 2.11. | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг |  | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.12. | Применение и исполнение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг |  | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | МБУ ЦСО |
| 2.13. | Применение подушевых нормативов финансирования социальных услуг |  | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа Минтруда области | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.14. | Соблюдение порядка и утверждение тарифов на социальные услуги |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | ежегодно | МБУ ЦСО |
| 2.15. | Утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 4 квартал 2014г. | МБУ ЦСО |
| 2.16. | Установление мер стимулирования работников учреждения социального обслуживания |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района; локальные акты МБУ ЦСО | ежемесячно. | МБУ ЦСО |
| 2.17. | Ведение учёта и отчётности в учреждении социального обслуживания |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | постоянно | МБУ ЦСО |
| 2.18. | Утверждение порядка предоставления гражданам бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 4 квартал 2014г. | МБУ ЦСО |
| 2.19. | Утверждение порядка расходования учреждением социального обслуживания средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 3 квартал 2014г. | МБУ ЦСО |
| 2.20. | Утверждение порядка предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 3 квартал 2014г. | МБУ ЦСО |
| 2.21. | Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворителями и добровольцами, осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 3 квартал 2014г. | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 2.22. | Соблюдение порядка предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района | 3 квартал 2014г. | МБУ ЦСО |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» Куйбышевского района |  | отчет о ходе реализации подпрограмм; охват социальными услугами не менее 95,5% пожилых людей из числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и МБУ ЦСО по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом |  | полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом; подготовка информации в Минтруд области | ежемесячно | МБУЗ ЦРБ, ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 3.3. | Изучение, обобщение и внедрение опыта работы по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию |  | выполнение рекомендаций Минтруда области; аналитическая записка в Минтруд области об опыте работы по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | постоянно | МБУ ЦСО |
| 3.4. | Анализ работы муниципальных учреждений социального обслуживания по организации обучения пожилых людей компьютерной грамотности с целью применения на территории района |  | подготовка информации в Минтруд области по запросу по организации работы университетов третьего возраста | постоянно | МБУ ЦСО |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ результатов деятельности МБУ ЦСО по сокращению очереди на получение социальных услуг |  | оптимизация отделений; подготовка предложений в Минтруд области | 2014-2018гг | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования и обеспечение мобильной бригады |  | обеспечение комфортных и безопасных условий предоставления услуг; сокращение очереди на получение социальных услуг; повышение качества предоставляемых социальных услуг | ежегодно | МБУ ЦСО |
| 4.3. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, регламентирующих деятельность МБУ ЦСО, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания |  | предложения в Минтруд области | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 4.4. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и внедрение их в работу МБУ ЦСО Куйбышевского района |  | выполнение рекомендаций Минтруда области; локальные акты учреждения социального обслуживания; предложения в Минтруд области о передовых, инновационных методах работы по предоставлению социальных услуг | ежегодно | МБУ ЦСО |
| 4.5. | Мероприятия по внедрению нормативно-подушевого финансирования: разработка новых механизмов финансирования в учреждении, направленных на повышение эффективного использования бюджетных средств (в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативно-подушевого финансирования) на основании Методических рекомендаций Минтруда области |  | нормативные правовые акты Администрации Куйбышевского района; применение в работе методических рекомендаций Минтруда области | 2014 –2015 г. | МБУ ЦСО |
| 4.6. | Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому |  | обеспечение доступности получения социальных услуг частично или полностью утративших способность к самообслуживанию в привычной для них среде обитания | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 4.7. | Внедрение лучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания |  | повышение доступности и качества предоставления социальных услуг; информация в Минтруд области по запросу | постоянно | МБУ ЦСО |
| 4.8. | Обеспечение работы мобильной бригады для оказания социальных услуг жителям отдаленных поселений района |  | повышения качества социальных услуг; укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания | постоянно | МБУ ЦСО |
| 4.9. | Увеличение количества приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов |  | сокращение очередности на надомное обслуживание; аналитическая записка в Минтруд | постоянно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 4.10. | Анализ динамики численности получателей муниципальных услуг, обслуживаемых работниками учреждения социального обслуживания |  | увеличение доли граждан, получивших социальные услуги; ликвидация очередности в учреждении к 2018 году | ежегодно | МБУ ЦСО |
| 4.11. | Анализ динамики нормативов обслуживания, устанавливаемых для работников учреждения социального обслуживания – численность получателей муниципальных услуг, обслуживаемых одним работником в сельской местности |  | интенсификация труда социальных работников; увеличение норматива нагрузки на одного социального работника в сельской местности; улучшение качества и увеличение количества предоставляемых социальных услуг социальными работниками | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 4.12. | Развитие взаимодействия с негосударственными организациями социального обслуживания |  | достижения доли получателей социальных услуг, обратившихся в негосударственные организации социального обслуживания за получением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой социального обслуживания в общем числе получателей социальных услуг; в 2017 году не менее 5 % | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 4.13. | Оптимизация штатной численности учреждения социального обслуживания |  | сокращение работников учреждения; направление высвобождаемых денежных средств на повышение оплаты труда работников учреждения | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организации |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие в обеспечении координации работы по реализации в Куйбышевском районе независимой системы оценки качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги |  | обеспечение реализации постановления Администрации Куйбышевского района от 02.08.2013 № 438 "Об уполномоченном органе по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений Куйбышевского района» | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 5.2. | Оказания содействия в деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организации |  | обеспечение реализации постановления Администрации Куйбышевского района от 15.08.2013 № 468 "О создании общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений Куйбышевского района, оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания» | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 5.3. | Оказание содействия в обеспечении организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета для оценки качества работы МБУ ЦСО |  | обеспечение реализации постановления Администрации Куйбышевского района от 15.08.2013 № 468 "О создании общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений Куйбышевского района, оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания» | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 5.4. | Активизация участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы МБУ ЦСО |  | обеспечение контроля качества оказываемых услуг; направление финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным организациям | начиная с IV квартала 2014 года | Администрация Куйбышевского района; ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО |
| 5.5. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения социального обслуживания |  | размещение информации о деятельности учреждения, на официальных сайтах органов власти в сети «Интернет», на официальном сайте www.bus.gov.ru | постоянно | МБУ ЦСО |
| 5.6. | Проведение мониторинга работы МБУ ЦСО, формирование независимой оценки качества работы учреждения, оказывающих социальные услуги, анализ результатов деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами |  | публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги | ежегодно, начиная с 2014 года (до 25 января года, следующего за отчетным) | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 5.7. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества работы МБУ ЦСО, оказывающего социальные услуги |  | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценке и качестве работы учреждения, оказывающего социальные услуги | постоянно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 5.8. | Проведение мониторинга функционирования независимой оценки качества работы МБУ ЦСО, оказывающего социальные услуги |  | отчет в Минтруд области; заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013г. №234а | ежегодно, начиная с 2014 года | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, |
| 5.9. | Внедрение системы показателей эффективности деятельности МБУ ЦСО и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителя, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителя с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг с учетом рекомендаций Минтруда области |  | обеспечение взаимосвязи повышения оплаты труда с достижением конкретных результатов деятельности МБУ ЦСО повышение эффективности и качества работы учреждения социального обслуживания и ответственности руководителя представление информации в УСЗН для оценки качества работы | постоянно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 5.10. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания в Куйбышевском районе, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию; принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая интернет-ресурсы; установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований |  | повышение информированности населения о системе социального обслуживания в Куйбышевском районе и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | МБУ ЦСО |
| 5.11. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждении социального обслуживания (проведение социологического исследования среди получателей услуг) |  | представление информации в Минтруд области; доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг в 2017 году не менее 95 % | ежегодно март | МБУ ЦСО |
| 5.12. | Анализ выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми учреждением социального обслуживания. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие соответствующих мер |  | информация по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов | ежеквартально | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение профессионального уровня кадрового потенциала в соответствии с утвержденным планом мероприятий по повышению кадрового потенциала (приказ МБУ ЦСО от 08.05.2014 № 41 «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2014-2018 годы») |  | реализация мер по повышению кадрового потенциала работников учреждения, в том числе по повышению их квалификации доведение доли обученных работников до 30% ежегодно | ежегодно в сроки, предусмотренные планом | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 6.1.1. | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников муниципального учреждения, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников |  | внесение изменений в должностные инструкции работников учреждения, в части уточнения требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников в соответствии с приказом МБУ ЦСО от 08.05.2014 № 41 «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2014-2018 годы» | ежегодно | МБУ ЦСО |
| 6.1.2. | Подготовительная работа с целью внедрения с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения |  | утверждение и соблюдение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | 3 квартал 2014 года | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 6.1.3. | Внедрение с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения, включающая повышение квалификации и переподготовку работников МББУ ЦСО, с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям |  | повышение качественной составляющей кадрового состава МБУ ЦСО | 2015 год | МБУ ЦСО |
| 6.1.4. | Повышение квалификации работников, в том числе работников кадровых служб и специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта» приказом МБУ ЦСО от 08.05.2014 № 41 «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»на 2014-2018 годы» |  | повышение эффективности исполнения обязанностей работниками учреждения, доведение доли обученных работников до 30% ежегодно | ежегодно в сроки, предусмотренные планом | МБУ ЦСО |
| 6.1.5. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» |  | информация в Минтруд области по запросу | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 6.1.6. | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживания путем обеспечения участия в Районном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания Куйбышевского района» |  | обновление кадрового состава учреждения | постоянно | МБУ ЦСО |
| 6.1.7. | Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 1 июля 2013 г. № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников» |  | утверждение планов по переходу на «эффективный контракт» поэтапный перевод работников на «эффективный контракт» | начиная с 3 квартала 2014 года | МБУ ЦСО |
| 6.1.8. | Мероприятия, направленные на внедрение систем нормирования труда в учреждении социального обслуживания населения с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказами Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда» и от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» |  | реализация комплекса решений по организации и управлению процессом труда в учреждении социального обслуживания локальные нормативные акты учреждения социального обслуживания | начиная с 3 квартала 2014 года | МБУ ЦСО |
| 6.2. | Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя муниципального учреждения социального обслуживания |  | исключение случаев коррупции | постоянно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО |
| 6.2.1. | Мероприятия по приведению трудового договора руководителя учреждения социального обслуживания населения в соответствие с типовой формой трудового договора (постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»), заключаемого с руководителем учреждения |  | заключение трудового договора с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания населения доля заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) в 2014 году – 100% повышение эффективности деятельности руководителя МБУ ЦСО | ежегодно | Администрация Куйбышевского района |
| 6.2.2. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих указанную должность в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 19.04.2013 № 196 «О представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Куйбышевского района, руководителем муниципального учреждения Куйбышевского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |  | исключение случаев коррупции доля руководителя учреждения социального обслуживания населения подавших декларацию о доходах – 100%; доля руководителя учреждения социального обслуживания, разместивших декларацию о доходах в сети «Интернет» -100% | ежегодно | Администрация Куйбышевского района |
| 6.2.3. | Проведение проверок (контроль) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя МБУ ЦСО, а также гражданами, замещающими указанную должность (приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 19.04.2013 № 196 «О представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Куйбышевского района, руководителем муниципального учреждения Куйбышевского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») |  | исключение случаев коррупции доля руководителя учреждения социального обслуживания населения подавших декларацию о доходах – 100% доля руководителя учреждения социального обслуживания населения разместивших декларацию о доходах в сети Интернет – 100% | ежегодно | Администрация Куйбышевского района |
| 6.3. | Мероприятия по проведению аттестации специалистов с последующим их переводом на «эффективный контракт» |  | улучшение качественного состава кадрового потенциала | ежегодно | ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО, МБУ ЦСО |
| 6.3.1. | Подготовка постановления Администрации Куйбышевского района «Об утверждении основных положений о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений Куйбышевского района» |  | постановление Администрации Куйбышевского района | 3 квартал 2014 года | Администрация Куйбышевского района |
| 6.3.2. | Подготовка и издание приказа учреждения социального обслуживания об утверждении состава аттестационной комиссии с обязательным включением в нее представителя выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации, порядка и плана-графика проведения аттестации по категориям работников и структурным подразделениям, категории специалистов, которые не подлежат аттестации, «пакет» документов, предоставляемых аттестационной комиссии |  | локальные нормативные акты учреждения социального обслуживания о проведении аттестации работников | 3 квартал 2014 года | МБУ ЦСО |
| 6.3.3. | Аттестация специалистов учреждения социального обслуживания |  | установление соответствия работников занимаемым должностям | ежегодно, начиная с 3 квартала 2014 года | директор МБУ ЦСО |
| 6.3.4. | Проверка соответствия должностных обязанностей, определенных трудовым договором, и фактически исполняемых трудовых обязанностей работника |  | приведение в соответствие трудовых договоров и фактически исполняемых трудовых обязанностей работников | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | директор МБУ ЦСО |
| 6.3.5. | Проверка соответствия квалификации работников по результатам аттестации требуемой квалификации для выполнения должностных обязанностей |  | список работников, направляемых на курсы повышения квалификации | ежегодно, начиная с 2014 года | директор МБУ ЦСО |
| 6.3.6. | Проверка выполнения работниками показателей эффективности деятельности по результатам аттестации |  | проведение контрольных мероприятий | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | директор МБУ ЦСО |
| 6.4. | Реализация мер по повышению заработной платы работникам учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Мониторинг численности отдельных категорий работников муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», занятых на штатных должностях в учреждении, и их средней заработной платы |  | информационно-аналитическая записка для прогнозных расчетов; ведомственный мониторинг среднесписочной численности и их средней зарплаты; ежеквартальный мониторинг по форме федерального статистического наблюдения ЗП-соц | ежеквартально ежемесячно ежеквартально | Администрация Куйбышевского района; ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО |
| 6.4.2. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 процентов) на повышение оплаты труда отдельных категорий работников за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедрения комплексного подхода к организации социальной службы, внедрения комплексного подхода при преобразовании учреждения, предоставляющего социальные услуги, ликвидации структурных подразделений учреждения, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением |  | реализация плана мероприятий учреждения | ежегодно | МБУ ЦСО |
| 6.4.3. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах |  | доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области до целевого значения (100 процентов) к 2017 году | ежегодно | Администрация Куйбышевского района МБУ ЦСО |
| 6.4.4. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителем МБУ ЦСО о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной плате по Ростовской области до 100 процентов в 2017 году |  | трудовой договор с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания | ежегодно | Администрация Куйбышевского района МБУ ЦСО |
| 6.4.5. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания до 1:0,7 |  | поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания до 1:0,7 мониторинг с целью контроля соотношения средней заработной платы | 2017 г. | МБУ ЦСО |
| 6.4.6. | Реализация постановления Администрации Куйбышевского района от 23.08.2012 № 333 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Куйбышевского района» |  | обеспечение соблюдения установленного трудовыми договорами руководителя учреждения социального обслуживания населения соотношения их среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности до 1:6 мониторинг заработной платы руководителя и работников муниципального учреждения социального обслуживания в целях контроля за соблюдением установленного соотношения | ежеквартально | МБУ ЦСО |
| 6.4.7. | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40 процентов) в фонде оплаты труда учреждения социального обслуживания населения, включая мероприятия по контролю за соблюдением предельной доли определение целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания |  | постановление Администрации Куйбышевского района от 23.08.2012 № 333 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Куйбышевского района» локальный акт Минтруда области | ежегодно | Администрация Куйбышевского района МБУ ЦСО |
| 6.4.8. | Корректировка динамики повышения заработной платы работников учреждения к средней заработной плате в регионе с учетом достигнутого в 2013 году уровня и необходимости достижения конечных целевых показателей в 2017 году |  | внесение изменений в постановление Администрации Куйбышевского района от 29.11.2012 № 511 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» в части целевых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников и исполнение постановления | в течение месяца после принятия постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в «дорожные карты» отраслей социальной сферы | Администрация Куйбышевского района МБУ ЦСО |
| 6.4.9. | Мероприятия по проведению в трудовом коллективе учреждения с участием представителей администрации учреждения и представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, профсоюзов разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт», а также мероприятия по реализации планов информационно-разъяснительной работы по реализации муниципальной «дорожной карты» на заседаниях комиссии по мониторингу реализации Указов Президента Российской Федерации |  | информационное и мониторинговое сопровождение; выступления и публикации руководителя и специалистов учреждения; проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе, совещаний; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда категориям работников в сфере социального обслуживания | ежегодно | Администрация Куйбышевского района МБУ ЦСО |
| 6.4.10. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |  | информация в Минтруд области в рамках мониторинга | ежегодно по итогам полугодия 1 июля и по итогам года 31 декабря | Администрация Куйбышевского района; ОСЗН Администрации Куйбышевского района РО; МБУ ЦСО |
| 6.4.11. | Анализ лучших практик по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | изучение рекомендаций Минтруда области; информация в Минтруд области по запросу | ежегодно | МБУ ЦСО |
| 6.5. | Разработка плана информационно-разъяснительной работы по реализации «дорожной карты» |  | утверждение плана мероприятий | 3 квартал 2014 г. | МБУ ЦСО |